## Sheet1
| 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23
Design | bar: 2016-06-10 to 2016-06-13
Planlagt | bar: 2016-06-10 to 2016-06-13
Proof of concept | [10 empty] | Reelt | bar: 2016-06-13 to 2016-06-14
Ekstra features | bar: 2016-06-15 to 2016-06-16
Grafik | bar: 2016-06-16 to 2016-06-17
Fejlsøgning | bar: 2016-06-15 to 2016-06-20
Rapport | bar: 2016-06-17 to 2016-06-23